## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称 |  | 2020年雷达维持经费
主管部门 |  | 北京市气象局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人工影响天气办公室
项目负责人 |  | 陈羿辰 |  |  |  | 联系电话 | 15210575878
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 234.9 | 233.6447 | 233.6446 | 10.0 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 234.9 | 233.6447 | 233.6446 | -- | 100% |  | --
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | -- |  |  | --
|  | 其他资金 |  |  |  |  | -- |  |  | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障X波段雷达、车载云雷达、车载风廓线、激光雷达、微雨雷达、全天空成像仪、微波辐射计和成像雨滴谱仪等相关设备整体正常运行，为保障人工影响天气作业实施提供实时参考资料，进一步提高雷雨大风、暴雨、冰雹等灾害性天气的预警能力。 |  |  |  |  | 保障了车载X波段雷达、云雷达、风廓线雷达、激光雷达、微雨雷达、全天空成像仪、微波辐射计和成像雨滴谱仪等相关设备正常运行；观测数据实时传输，有效防止了雷达遭受雷击，为大活动保障提供实时探测资料。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保证雷达伺服、发射、工控、接收、天线5个分机正常运行 |  | 5个分机 | 5个分机 | 15 | 15 | ——
|  | 质量指标 | 数据传输成功率 |  | 100% | 90% | 5 | 4.5 | 数据传输系统不稳定，偶尔出现数据上传中断，后期完善数据传输程序。
|  | 质量指标 | 雷击事故0% |  | 0% | 0% | 4 | 4 | ——
|  | 质量指标 | 防雷工程检测合格 |  | 检测合格 | 合格 | 4 | 4 | ——
|  | 时效指标 | X波段雷达、云雷达等各探测设备前期保养维护 |  | 3月底前 | 按年度计划完成 | 4 | 4 | ——
|  | 时效指标 | 进行汛期实时保障 |  | 4-10月 | 按年度计划完成 | 4 | 4 | ——
|  | 时效指标 | 进行冬季维护工作 |  | 11-12月 | 按年度计划完成 | 4 | 4 | ——
|  | 成本指标 | 全部支出控制在预算内 |  | 234.90万元 | 233.64万元 | 10 | 10 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府防灾、减灾工作成效提供观测资料 |  | 提供观测资料 | 提供观测资料 | 10 | 10 | ——
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提供冰雹预警，减轻防雹保护区冰雹灾害，防御全市市区冰雹灾害 |  | 减轻冰雹灾害 | 减轻冰雹灾害 | 10 | 9 | 观测站电力不能达到100%保障，有断电原因造成观测数据缺失。解决措施：协调当地电力部门，争取给予雷达站专线供电保障。
|  | 可持续影响指标 | 提高各人影作业区县防雹作业准确度，观测保护区无成灾冰雹 |  | 提供冰雹等预警产品 | 提供冰雹等预警产品 | 10 | 8 | 冰雹天气常伴有较强雷电，容易造成当地电力供电故障，导致预警不及时。解决措施：协调当地电力部门，做好雷达站专线防雷设施。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高北京市雷雨大风、暴雨、冰雹等灾害性天气的预警能力 |  | 100% | 95% | 10 | 8 | 电力供电故障导致预警不及时。解决措施：协调当地电力部门，做好雷达站专线防雷设施。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.5