## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称 |  | 2020年人影综合科学试验基地日常运行维持项目
主管部门 |  | 北京市气象局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人工影响天气办公室
项目负责人 |  | 丁德平 |  |  |  | 联系电话 | 010-68400800
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 421.62 | 421.62 | 421.5227 | 10.0 | 99.98% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 421.62 | 421.62 | 421.5227 | -- | 99.98% |  | --
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | -- |  |  | --
|  | 其他资金 |  |  |  |  | -- |  |  | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障北京市人工影响天气综合科学试验基地2020年日常科学试验工作安全顺畅运行。开展云雾综合探测，研究云雾宏微观特征，为实验提供良好的背景资料。进行云雾降水模拟实验和催化扩散实验，开展人工影响天气关键技术机理研究。开展大型试验装备性能检测、作业新装备试用、作业新技术释用等等室外试验。年度累计开展各类试验20次以上。 |  |  |  |  | 2020年试验基地开展云室改造试验、冷云膨胀造云试验、下垫面冰核观测试验、海坨山区冬季降雪观测与人工增雪技术试验、冰核垂直分布研究试验、云和气溶胶飞机观测研究试验、降雹和冰雹微物理特征研究试验等7项室内外试验；新增承担国家级项目5项；发表国际期刊科技论文5篇，国内核心期刊论文8篇，取得实用新型专利7项，外观专利6项。基地保障各项试验工作顺利实施，日常运行安全有效，通过国家各项标准检查。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展各类科学试验次数 |  | 不少于20次 | 23次 | 8 | 8 | ——
|  | 数量指标 | 全年开展各类科技活动数量 |  | 不少于5次 | 5次 | 8 | 8 | ——
|  | 质量指标 | 基地日常安全运行 |  | 符合国家、北京市相关标准，全年无责任性安全事故 | 全年无安全事故，完成各项安全检测检查 | 7 | 7 | ——
|  | 质量指标 | 取得各种类型科研成果 |  | 不小于20项 | 26项 | 8 | 8 | ——
|  | 时效指标 | 基地试运行，制定工作方案时间 |  | 01月至03月 | 01月至03月 | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 室内外试验时间 |  | 04月至12月 | 04月至12月 | 5 | 5 | ——
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 421.62万元 | 421.52万元 | 9 | 9 | ——
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人影机理开发提供充分依据；促进人工增雪、消云减雨、人工防雹新技术发展 |  | 达到预期目标 | 科研成果产出达到预期目标 | 30 | 30 | ——
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对人影工作的满意度 |  | ≥85% | 委托单位对课题项目成果满意；地方行政管理部门对基地运行满意 | 10 | 8 | 基地非面向群众开放，无法测算群众满意度
总分 | [6 empty] | 100 | 98